## Sheet1
2015年度暑期校园施工情况汇总表（部分）
项目名称 | 施工周期 |  | 施工地点 | 总负责人 | 联络人 | 联络人联系方式
| 开始时间 | 结束时间
松江校区教学楼空调电气修缮工程 | 2015-07-23 | 8月底至9月初 | 教学楼ABCDEF栋 | 叶枫 | 谭震 | 13764359966
松江校区大草坪翻新 | 2015-07-23 | 8月底至9月初 | 行政楼及教学楼F楼间西南侧大草坪 |  | 陈雯 | 13917051232
松江校区学生公寓毕业楼室内粉刷工程 | 2015-07-23 | 8月底至9月初 | 8栋毕业生楼（由后勤指定） |  | 刘国斌 | 17721085866
松江校区学生公寓毕业楼室内门油漆工程 | 2015-07-23 | 8月底至9月初 |  |  | 刘国斌 | 17721085866
松江校区师生活动中心外墙涂料项目 | 2015-07-23 | 8月底至9月初 | 师生活动中心 |  | 叶枫 | 13817641186
松江校区教工餐厅包房扩大改造 | 2015-07-23 | 8月底至9月初 | 大食堂教工餐厅 |  | 刘国斌 | 17721085866
松江校区实训中心、师生活动中心走廊应急灯改造 | 2015-07-23 | 8月底至9月初 | 师活、实训中心走道 |  | 谭震 | 13764359966
松江校区行政楼A楼空调改造项目 | 2015-07-23 | 8月底至9月初 | 行政楼A楼 |  | 叶枫 | 13817641186
（松）腾飞南路路灯电线短路 | 2015-07-23 | 2015-07-31 | 腾飞南路 |  | 谭震 | 13764359966
（松）图文信息中心、实训楼、师活大小便池及污水管道变形维修 | 2015-07-23 | 2015-08-30 | 图书馆地下坡道、实训楼卫生间、师活食堂卫生间 |  |  | 13764359966
（松）第一食堂明沟倒流改造 | 2015-07-23 | 2015-08-10 | 第一食堂及飞行餐厅 |  |  | 13764359966
（松）学生宿舍、墙、地砖维修工程 | 2015-07-23 | 2015-08-25 | 三、四期学生宿舍 |  |  | 13764359966
（松）学生宿舍大小便池改造 | 2015-07-23 | 2015-08-25 | 三、四期学生宿舍 |  |  | 13764359966
（新村路）停车广场路面修复 | 2015-07-23 | 2015-08-15 | 新村路校区 |  |  | 13764359966
（新村路）下水道修复 | 2015-07-23 | 2015-08-25 | 新村路校区 |  |  | 13764359966
（新村路）7#楼雨棚修复 | 2015-07-23 | 2015-08-25 | 新村路校区 |  |  | 13764359966
（松）第一、二、四食堂煤气阀更换 | 2015-08-01 | 2015-08-10 | （松）第一、二、四食堂 | 鲁柏青 | 刘永明 | 15721176230
（松）第一、二、四、清真食堂零星 维修工程 | 2015-08-01 | 2015-08-25 | （松）第一、二、四、清真食堂
（松）第二、三食堂煤气、自来水管道 油漆工程 | 2015-07-25 | 2015-08-25 | （松）二、三食堂
（松）食堂设备维修更新（部分） | 2015-07-23 | 2015-08-25 | （松）第一、二、四、清真食堂
（松）第一食堂餐桌更换 | 2015-07-23 | 2015-08-25 | （松）第一食堂 |  | 邵明 | 13916331350
三校区食堂脱排油烟及管道清洗工程 | 2015-07-23 | 2015-08-25 | 松江、长宁、普陀三校区食堂 |  | 刘永明 | 15721176230
（松）教学楼中控系统改造 | 2015-07-23 | 2015-08-25 | （松）教学楼D、E、F区域
（松）教学楼40台电子讲台更换 | 2015-07-23 | 2015-08-25 | （松）教学楼D、E、F区域
（松）教学楼33台投影仪更换 | 2015-07-23 | 2015-08-25 | （松）教学楼D、E、F区域
（松）局部草坪灯更换 | 2015-07-23 | 2015-08-25 | （松）教学楼、艺术楼、 实训楼周边
（松）教学楼30只地弹簧更换 | 2015-08-01 | 2015-08-15 | （松）教学楼A、B、C、 D、E、F
（松）能耗监测平台（四期）工程 | 8月1号 | 8月25号 | （松）实训5号楼3、4层 |  | 张明 | 18917532781
（松）实训楼水箱改造工程 | 8月14号 | 8月16号 | （松）实训楼水泵房
（松）学生宿舍8栋毕业生楼家具整修 | 2015-07-23 | 2015-08-25 | 三期10#、11#、12#、16#、17# 四期21#、29#、30# |  | 刘永明 | 15721176230
（松）学生宿舍8栋毕业生楼门、窗 整修 | 2015-07-23 | 2015-08-15 | 三期10#、11#、12#、16#、17# 四期21#、29#、31#
（松）公共部位隔断整修 | 2015-07-23 | 2015-08-15 | 三期10#、11#、12#、16#、17# 四期21#、29#、32#
（松）宿舍地下水库清洗工程 | 2015-07-23 | 2015-08-25 | 学生宿舍三、四期水泵房
（松）学生宿舍34栋楼网络铺设工程 | 2015-07-23 | 2015-08-25 | 学生宿舍34栋楼 | 王诚杰 | 刘永明 | 15721176230
（松）学生宿舍32栋楼值班室空调安装 | 2015-07-23 | 2015-08-10 | 学生宿舍区域 | 鲁柏青 | 赵玉兰 | 13386254371
（松）学生宿舍女浴室安装隔断工程 | 2015-07-23 | 2015-08-25 | 学生宿舍楼女生浴室 |  | 刘永明 | 15721176230
（松）学生宿舍外场维修工程 | 2015-07-23 | 2015-08-15 | 学生宿舍三、四期区域
（松）学生宿舍暑期零星维修工程 32栋楼 | 2015-07-20 | 2015-08-25 | 学生宿舍三、四期区域
化工学院实验室通风系统改造 | 8月初 | 9月中旬 | 化工学院实验室 | 周细应
飞行大楼室内信号覆盖 | 2015-07-06 | 2015-07-25 | 飞行大楼 | 王诚杰 | 顾建荣 | 18917533929
松江校区校园内各楼宇室内信号覆盖 | 2015-07-15 | 2015-08-15 | 校园内各楼宇
松江校区教学楼、实训楼顶楼两个宏基站建设 | 2015-07-15 | 2015-08-15 | 教学楼、实训楼
学生公寓有线网建设及室内信号覆盖 | 2015-07-15 | 2015-08-15 | 学生公寓
财务跨校区专网建设 | 2015-07-15 | 2015-08-15 | 行政楼、图书馆、科创楼
校园无线网（一期）建设：图书馆、行政楼布线施工及安装调试 | 2015-07-15 | 2015-08-15 | 图书馆、行政楼
龙腾路大门改造 | 2015-08-15 | 2015-08-25 | 龙腾路大门 | 何利成 | 鲍瑛 | 13918651262
长宁校区道路交通标线标牌设置 | 7月底 | 8月底 | 长宁校区 |  | 张伟荣 | 13816985886
新生宿舍楼火灾自动报警系统 | 7月底 | 9月初 | 8栋毕业生宿舍楼 | 唐国耀 | 吴挺 | 13761720132
消防设施年检 | 2015-08-20 | 2015-08-31 | 松江校区 长宁校区
三期公寓各楼层安装监控探头 | 7月中下旬 | 8月底 | 三期学生公寓 | 何利成 | 吴雨昊 | 17091265613
学生公寓人员出入与宿舍安全管理系统 | 8月初 | 9月中旬 | 三、四期学生公寓